辅导规划 【北京时间】

Proposal 阶段

| CHAPTER 进行中 | 辅导阶段 | 阶段 TASK | 核心内容 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proposal | Outline 阶段 | 讲解课（老师） | - 全文框架（中英结合） - Key Sentences - 重要文献分析 & reference list 整理 | 2025/10/10 16:00 |
|  | 撰写阶段 | 初稿提交（学生） | 字数达到要求范围 (±10%) 查重确认: AI率=0; 重复率≤15% | 2025/10/15 12:00 |
|  |  | 批改课（老师） | 批注形式讲解初稿问题，指导如何修改 | 2025/10/20 20:00 |
|  |  | 终稿提交（学生） | 根据批改课指导完成修改 | 2025/10/28 15:00 (学校DDL) |

后续章节

| CHAPTER 待开启 | 预计开始时间 | 预计完成时间 |
| --- | --- | --- |
| Literature Review | 2025/11/01 | 2025/12/10 (配合Interim Report) |
| Methodology | 2026/02/01 | 2026/02/20 |
| Data Analysis | 2026/02/21 | 2026/03/15 |
| Findings & Discussion | 2026/03/16 | 2026/03/31 |
| Intro & Conclusion | 2026/04/01 | 2026/04/10 |
| 全文整合 | 2026/04/11 | 2026/04/20 |
| Official DDL |  | 2026/04/28 15:00 (学校DDL) |
| Demonstration | 2026/05/01 | 2026/05/05 15:00 (学校DDL) |
| Q&A Session | 2026/05/14 | 2026/05/14 (11:00–13:00) |